## Hoja 1
[7 empty] | Utilidad | 500000
riesgo | Descripción del peligro | Causas | Consecuencias | Estrategia | Probabilidad | Severidad | Riesgo 2 | %Utilidad |  |  | Severidad
R1 | Fallo de computadora | No prestar atención del estado de la computadora | Evitar progreso del trabajo | Atender el estado de la computadora frecuentemente | 10% | 20000 | 2000 | 0.4% |  | probabilidad | insignificante (< 5%U) | menor (10% - 15%) | Moderado (15%-30%) | Mayor (30-50%) | Grave (>50%)
R2 | Fin de soporte de algún software | No revisar las noticias de las empresas de los softwares | Buscar otros software similares. Pérdida de tiempo | Revisar las noticias y actualizaciones de softwares que se usan. | 1% | 100000 | 1000 | 0.2% | Casi certeza | 1.0-0.80 | medio | alto | alto | extemo | extremo
R3 | Problema de salud por part de los miembros del equipo | No atender la salud propia. Enfermedades comunes | Necesitar tiempo para recuperarse | Estar al pendiente de la propia salud | 30% | 50000 | 15000 | 3% | muy probable | 0.80-0.60 | bajo | medio | alto | alto | extremo
R4 | Pérdida de energía eléctrica e internet | Ocurren tormentas. Falta de pago de facturas. | No poder progresar en el trabajo. | Tener siempre en mente que se pagaron facturas de luz y wifi. | 35% | 2000 | 700 | 0.14% | probable | 0.60-0.40 | bajo | medio | medio | alto | alto
R5 | Falta de tiempo | Cambios dentro del trabajo. Mala planificación. Estudiar para saber usar | No tener tiempo para entregar todo lo solicitado en pre entregas | Organizar bien, intentar estudiar lo necesario, trabajar lo antes posible | 50% | 30000 | 15000 | 3% | improbable | 0.40-0.20 | bajo | bajo | medio | medio | alto
R6 | Falta de planificación | No saber organizar el tiempo de trabajo. | No tener tiempo para entregar todo lo solicitado en pre entregas | Organizar bien, intentar estudiar lo necesario, trabajar lo antes posible, medir tiempos | 30% | 30000 | 9000 | 1.8% | raro | <0.20 | bajo | bajo | bajo | bajo | medio
R7 | Pérdida de la información | No prestar atención al guardar la información o en borrar dicha información | Repetir todo lo que se realizó | estar siempre atentos de qué datos manipulamos. | 15% | 30000 | 4500 | 0.9%
R8 | Fallo de Github | Situación de github | Perder todo el respaldo del proyecto trabajado por el grupo | Github deberá responder a dicha falla | 1% | 100000 | 1000 | 0.2%
R9 | Fallo de comunicación con la nube | Falta de conocimientos para realizarlo | No poder realizar parte del proyecto. | Investigar todo lo posible para lograrlo | 25% | 5000 | 1250 | 0.25%
R10 | Problemas de implementación con linux | Las computadoras no aguantan. No tener conocimientos para ello | No cumplir con un requerimiento importante. | Investigar todo lo posible para lograrlo | 35% | 5000 | 1750 | 0.35%
R11 | Falta de recursos para correr los programas | Las computadoras ya no pueden dar más. No obtener la versión asignada para la computadora | Perder tiempo en buscar soluciones poco sencillas | Revisar que versión de programas son las adecuadas para poder usarlas | 15% | 25000 | 3750 | 0.75%
R12 | Vencimiento del crédito en la nube | No fijarse en apagar el uso de los recursos. | Deber de comprar más crédito | Siempre atentos a los recursos si se mantienen encendidos o apagados | 35% | 200 | 70 | 0.014%
R13 | Añadir nuevas funcionalidades | No tomar tiempo para ver cada funcionalidad y darse cuenta de su nivel de complejidad | Delegar más tiempo en ello el cual puede ser perjudicial a futuro | Ver siempre las nuevas funcionalidades lo antes posible | 30% | 15000 | 4500 | 0.9%
R14 | Cambio de tecnologías | Que la tecnología actual no se adapte o esté desactualizada | Más consumo de tiempo por implementación | Planear desde el principio que tecnología usar y revisar al principio del proyecto si cumple con la espectativa | 30% | 50000 | 15000 | 3%
R15 | Filtración de contraseñas y permisos | Falta de seguridad en el equipo y los puertos | Robo o modificación de información y problemas del sistema | Revisar quíenes están permitidos para entrar en la red y hacer test de seguridad. | 10% | 200000 | 20000 | 4%
R16 | Falta de rendimiento por parte de las computadoras | Computadoras antiguas o que los programas necesiten muchos recursos | Atraso para el desarrollo por el rendimiento | Usar herramientas de la nube para que las coputadoras no caruen con todo | 40% | 100000 | 40000 | 8%
R17 | Problemas con el servicio REST | Falta de conocimientos para realizarlo | Atrasos para entrega de REST y no poder comuncarse con los sistemas | Dedicarle más tiempo para aprender como realizarlo. | 15% | 50000 | 7500 | 1.5%
R18 | Falta de conexión entre sistemas | Fallos con REST o con la conexión de red entre sistemas | No poder hacer pedidos ni hacer consultas entre sistemas | Hacer comprobaciones de red y probar con ping a los sistemas | 25% | 50000 | 12500 | 2.5%
R19 | Corrupción de los datos | Apagones repentinos que alteren una transacción o inserciones de datos no correctas o virus | Inconsistencia de datos y fallos para las operaciones del sistema | Tener backups de los datos | 3% | 20000 | 600 | 0.12%
R20 | Muchos fallos en los test unitarios | Falta de conexión a la base o mala aplicación de los test | No se puede avanzar con más test | Recurrir a librerias que faciliten este tipo de test | 5% | 60000 | 3000 | 0.6%
R21 | Fallos de realización de maquina virtual en la nube | Falta de crédio y desconocimiento para la conexión con la nube | Si necesitamos de más computadoras no vamos saber como hacer la conexión si está mal hecha la VM | Usar herramientas que la nube deja como plantillas pre diseñandas | 20% | 50000 | 10000 | 2%
R22 | Cambios de sistema operativo que impliquen modificación del proyecto | Sistema operativo que no cumpla con las especificaciones del proyecto | Atraso para reparar las funcionalidades que dejaron de responder | Utilizar tecnología compatible con varios sistemas y planear desde el principio el sistema a usar | 35% | 120000 | 42000 | 8.4%
R23 | Triggers con mál funcionamiento que afecten a los pedidos | Mala implementación en la base de datos. | Errores al al incrementar las id en la base y problemas con la descarga de pedidos. | Desarrollar paso a paso el trigger para probarlo por partes para ver que todo funcione correctamente. | 9% | 65000 | 5850 | 1.17%
R24 | Presencia de virus dentro de algún programa | Falta de seguridad en las computadoras | Atrasos para resolver las fallas de seguridad o que el virus pueda corromper algo del sistema | Aplicar los test de seguridad y descargar los progrmas de sitios confiables | 2% | 40000 | 800 | 0.16% | CONCLUSIÓN
R25 | Robo de información por falta de seguridad | Puertos abiertos sin protección a la base de datos o contraseñas inseguras | Tener que volver a ingresar datos a la base | Tener backups de los datos en lugarse seguros | 1% | 100000 | 1000 | 0.2% | El proyecto consta de un 48.95% de utilidad comprometida no llega a superar el límite por le cual declinar el desarrollo del proyecto, sin embargo hay que tener en cuenta todos estos riesgos para evitar generar pérdidas en base a nuestra utilidad inicial.
R26 | Llegar al límite de datos de MongoDB Atlas | Gran cantidad de documentos en mongo | No se puede ingresar más información al sistema de fábrica | Hacer mantenimiento o conseguir instancias con más memoria | 30% | 90000 | 27000 | 5.4%
[6 empty] | TOTALES | 244770 | 48.95%
[7 empty] | Riesgos Totales | U. Comprometida